## сетевой график
Таблица 1
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» за 2025 год
№ | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | [14 empty] | Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента
|  | Финансовый год |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 589451.4 | 580883 | 98.5464 | 128914.2 | 121775.3 | 94.4623 | 155788.3 | 138691 | 89.0253 | 150233.4 | 154132.7 | 102.5955 | 154515.5 | 166284 | 107.6164
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 4924.5 | 4924.5 | 100 | 1521 | 1234.3 | 81.1506 | 1194.3 | 1480.9 | 123.9973 | 1480 | 1480.1 | 100.0068 | 729.2 | 729.2 | 100
Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 16559.8 | 16442 | 99.2886 | 3824.7 | 3570.5 | 93.3537 | 4987.4 | 4482.8 | 89.8825 | 4120.2 | 3299 | 80.0689 | 3627.5 | 5089.7 | 140.3088
Местный бюджет |  | 567967.1 | 559516.5 | 98.5121 | 123568.5 | 116970.5 | 94.6605 | 149606.6 | 132727.3 | 88.7175 | 144633.2 | 149353.6 | 103.2637 | 150158.8 | 160465.1 | 106.8636
кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет |  | 3845.6 | 3767.5 | 97.9691 | 344.3 | 64.1 | 18.6175 | 269 | 340 | 126.3941 | 3262.3 | 2931 | 89.8446 | -30 | 432.4 | 0
Иные источники финансирования (указать) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 11850.5 | 10954 | 92.4349 | 3975.4 | 2140 | 53.8311 | 5055 | 3135 | 62.0178 | 1567.8 | 2391.2 | 152.5195 | 1252.3 | 3287.8 | 262.5409 | За отчетный период заключены договора на содержание муниципального имущества казны, выполнение кадастровых работ, выполнение работ по оценке объектов оценки, страхование муниципального имущества, а также на содержание муниципального имущества в период простоя. В рамках комплекса процессных мероприятий осуществляется финансирование за счет остатков прошлых лет в сумме468,7 тыс.рублей, в том числе на выполнение работ по разработке ПСД на объект "Капитальный ремонт кровли нежилого помещения по адресу г.Урай, ул.Береговая, д.10" (269,0 тыс.руб.); на выполнение кадастровых работ (71,9 тыс.руб.); на выполнение работ по оценке объектов оценки (127,4,0 тыс.руб.); оказание услуг теплоснабжения, электроснабжения(0,4 тыс.руб.). Неисполнение обусловлено оплатой услуг за фактически оказанные объемы потребления ресурсов, наличием экономии средств в результате проведения конкурсных процедур, а также наличием "переходящих"договоров с оплатой в 2026 году
1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Местный бюджет | 11850.5 | 10954 | 92.4349 | 3975.4 | 2140 | 53.8311 | 5055 | 3135 | 62.0178 | 1567.8 | 2391.2 | 152.5195 | 1252.3 | 3287.8 | 262.5409
1.4. | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 485.7 | 468.7 | 96.4999 | 246.7 | 64.1 | 25.983 | 269 | 318 | 118.2156 | 0 | 14.7 | 0 | -30 | 71.9 | 0
1.5. | Иные источники финансирования (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация повышения профессионального уровня работников органов местного самоуправления города Урай и лиц, замещающих муниципальные должности в городе Урай» (всего), в том числе: | 787.9 | 778.1 | 98.7562 | 161 | 94.1 | 58.4472 | 314 | 202.5 | 64.4904 | 152.2 | 146.3 | 96.1235 | 160.7 | 335.2 | 208.5874 | В отчетном периоде количество работников органов местного самоуправления города Урай и лиц, замещающих муниципальные должности в городе Урай, повысивших профессиональный уровень составило 75 человек. Неисполнение обусловлено наличием "переходящего" договора на 2026 год в сумме 9,7 тыс.рублей (срок обучения: с 01сентября 2025 года по l6 февраля 2026 года. Оплата будет произведена не позднее 10 рабочих дней с момента предоставления счета на оплату)
2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Местный бюджет | 787.9 | 778.1 | 98.7562 | 161 | 94.1 | 58.4472 | 314 | 202.5 | 64.4904 | 152.2 | 146.3 | 96.1235 | 160.7 | 335.2 | 208.5874
2.4. | Иные источники финансирования (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Урай, муниципальных учреждений и предоставление гарантий муниципальным служащим» (всего), в том числе: | 576813 | 569150.9 | 98.6716 | 124777.8 | 119541.2 | 95.8033 | 150419.3 | 135353.5 | 89.9841 | 148513.4 | 151595.2 | 102.0751 | 153102.5 | 162661 | 106.2432 | В отчетном периоде проведен мониторинг состояний и условий охраны труда в 111 организациях города. Общая численность работников организаций, предоставивших информацию составила 9 632 человека. Подготовлено 14 правовых акта по охране труда, разработано 29 методических пособий и аналитических материалов по охране труда и трудовым отношениям. Организовано и проведено 35 семинара (вебинара) по охране труда, 3 заседания Межведомственной комиссии по охране труда города Урай, на котором рассмотрено 15 вопросов. Принято участие в расследовании 1 несчастного случая, квалифицированного по результатам расследования, как несчастный случай, не связанный с производством и 1 несчастного случая на производстве со смертельным исходом, зарегистрированном в Кондинском районе. На официальном сайте органов местного самоуправления города Урай, в сообществе органов местного самоуправления города Урай в социальной сети "Вконтакте", на информационных площадках профессионального сообщества по охране труда "Охрана труда Урай", сообщества "Бизнес Урая" в телеграм-каналах и национальном мессенджере МАХ, в Общественно-политической газете "Знамя" размещено 392 информационных материала по охране труда и трудовым отношениям, снято 3 сюжета на ТРК "Спектр+". Рассмотрено 353 устных и 1 письменное обращений по охране труда, направлено 22 письменных адресных информирований по трудовым отношениям. Распространено 5 938 экземпляра методической, справочной литературы, нормативно-правовых актов. С целью повышения осведомленности детей о правилах безопасного поведения и формировании культуры охраны труда в раннем возрасте, в рамках реализации муниципального проекта «Лето на солнышке» были проведены игры для детей «Это знак» и «Капитан безопасность». За 2025 год Архивной службой подготовлено1 199 архивных справок на социально-правовые, тематические запросы; поступило в службу 1 159 запросов; изготовлено 540 единиц копий с архивных документов на 949 листах, оцифровано 120 единиц хранения на 24 013 листах. За отчетный период пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Урай выплачена 56 пенсионерам. В рамках данного комплекса процессных мероприятий осуществляется финансирование содержания нежилых помещений, транспортных средств, рекламных конструкций, объектов муниципальной казны, необходимых для деятельности и осуществления полномочий органов местного самоуправления. В отчетном периоде заключены муниципальные контракты и договора в количестве 222 единицы, в том числе на содержание объектов муниципальной казны: техническое обслуживание и содержание объектов – 159 муниципальных контракта и договора (содержание нежилых помещений в многоквартирных домах, приобретение строй., хоз. материалов, поставка огнетушителей, оказание услуг связи и т.д.); на содержание и ремонт транспортных средств – 63 муниципальных контрактов и договоров (ремонт, техническое обслуживание, приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов). Организована бесперебойная работа всех служб учреждения для поддержания хозяйственно-технической деятельности. Кроме этого, осуществлено ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. За отчетный период сформированы и направлены отчеты (в том числе консолидированные отчеты) по 17 учреждениям. Также, с целью реализации государственной программы автономного округа "Поддержка занятости населения" заключены договора на проведение оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан(трудоустроено 45 человек) и на временное трудоустройство выпускников в возрасте от 18 до 25 лет (трудоустроен 1 человек). За 2025 год в отдел ЗАГС поступило 3 528 заявлений в сфере семейного законодательства. Населению оказано 2 837 государственных услуг, в том числе в электронном виде - 2 221. Специалистами всего оказано 11 189 юридически значимых действий. В рамках комплекса процессных мероприятий осуществляется финансирование за счет остатков прошлых лет в сумме 3 298,8 тыс.рублей (выполнение работ по ремонту крыши в административном здании по адресу мкр.2, дом 59 (2 896,3 тыс.руб.),выполнение работ по ремонту крыши служебного входа помещения отдела ЗАГС, расположенного по адресу: г. Урай, мкр. 2, д. 89 (280,0 тыс.руб.), оказание услуг по замене блока СКЗИ (42,3 тыс.руб.), выполнение работ по ремонту участка системы холодного водоснабжения в здании (37,5 тыс.руб.),оплата за поставку расходных материалов для МФУ (42,7 тыс.руб.). Неисполнение обусловлено оплатой услуг за фактически оказанные объемы, наличием вакансий и больничных листов.
3.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4924.5 | 4924.5 | 100 | 1521 | 1234.3 | 81.1506 | 1194.3 | 1480.9 | 123.9973 | 1480 | 1480.1 | 100.0068 | 729.2 | 729.2 | 100
3.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 16559.8 | 16442 | 99.2886 | 3824.7 | 3570.5 | 93.3537 | 4987.4 | 4482.8 | 89.8825 | 4120.2 | 3299 | 80.0689 | 3627.5 | 5089.7 | 140.3088
3.3. | Местный бюджет | 555328.7 | 547784.4 | 98.6415 | 119432.1 | 114736.4 | 96.0683 | 144237.6 | 129389.8 | 89.706 | 142913.2 | 146816.1 | 102.731 | 148745.8 | 156842.1 | 105.443
3.4. | кроме того, местный бюджет, за счёт остатков прошлых лет | 3359.9 | 3298.8 | 98.1815 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3262.3 | 2916.3 | 89.394 | 0 | 360.5 | 0
3.5. | Иные источники финансирования (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## показатели
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы «Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай» за 2025 год
№ | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя муниципальной программы | [8 empty] | Признак возрастания/ убывания2 (В/У) | Примечание3
|  |  | отчетный год (план) | I квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.5/гр.4)* 100 | II квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.7/гр.4)* 100 | III квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.9/гр.4)* 100 | отчетный год (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.11/гр.4)* 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1. Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности
1. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования городской округ Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | % | не более 0,1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | У | Неиспользуемое недвижимое имущества по состоянию на 01.01.2026 года отсутствует
Цель 2. Совершенствование организации муниципальной службы, повышение ее эффективности
2. | Доля работников органов местного самоуправления города Урай и лиц, замещающих муниципальные должности в городе Урай, повысивших профессиональный уровень | % | 34.2 | 14 | 40.9357 | 16 | 46.7836 | 31 | 90.6433 | 34.25 | 100.1462 | В
1 Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. 2 Указвается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя. 3Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.