## Отчет о ходе исполнения сетевог
Таблица 1
Отчет
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации
муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай" за 2025 год
№ | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по кварталам, тыс. рублей | [14 empty] | Информация об исполнении / неисполнении структурного элемента
|  | Финансовый год |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | План (уточненый) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр. 4/ гр, 3)*100 | План (уточненый) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр. 7/ гр. 6)*100 | План (уточненый) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр. 10/ гр. 9)*100 | План (уточненый) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр. 13/ гр. 12)*100 | План (уточненый) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр. 16/ гр. 15)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 70028.29 | 70028.23 | 99.9999 | 9027.14 | 9027.14 | 100 | 11223.16 | 11223.13 | 99.9997 | 33024.52 | 33024.52 | 100 | 16753.47 | 16753.44 | 100 | Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) отчетного периода составило 100%
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты из автономного округа |  | 68821.1 | 68821.1 | 100 | 9027.14 | 9027.14 | 100 | 11148.56 | 11148.56 | 100 | 32388.4 | 32388.4 | 100 | 16257 | 16257 | 100
Местный бюджет |  | 1207.19 | 1207.13 | 99.995 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 74.57 | 99.9598 | 636.12 | 636.12 | 100 | 496.47 | 496.44 | 100
Иные источники финансирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 4200.42 | 4200.39 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.97 | 99.9 | 4170.42 | 4170.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) отчетного периода составило 99,9%, в связи с экономией по торгам.
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из автономного округа | 3961.9 | 3961.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.9 | 3961.9 | 100 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 238.52 | 238.49 | 99.9874 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.97 | 99.9 | 208.52 | 208.52 | 100 | 0 | 0 | 0
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | «Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (всего), в том числе: | 4170.42 | 4170.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170.42 | 4170.42 | 100 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены субсидии 22 субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат по аренде нежилых помещений, приобритению оборудования (основных средств), по оплате коммунальных услуг нежилых помещений.Денежные средства освоены в полном объеме.
1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Межбюджетные трансферты из автономного округа | 3961.9 | 3961.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961.9 | 3961.9 | 100 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Местный бюджет | 208.52 | 208.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.52 | 208.52 | 100 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной и имущественной поддержки предпринимательской деятельности» | 30 | 29.97 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.97 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен запланированный городской конкурс «Предприниматель года», победители по трем номинациям награждены памятным/ценным подарками. Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) отчетного периода составило 99,9%, в связи с экономией по торгам.
1.2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Межбюджетные трансферты из автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Местный бюджет | 30 | 29.97 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.97 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Развитие потребительского рынка» (всего), в том числе: | 868.67 | 868.64 | 99.9965 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6 | 100 | 427.6 | 427.6 | 100 | 396.47 | 396.44 | 100 | Проведено 10 Ярмарок выходного дня, также исполнены договора: по ремонту торгового лотка для уличной торговли в микрорайоне 1Г, по поставке 20 столов для торговых палаток, по оказанию услуги по организации участия товаропроизводителей г. Урая в окружной выставке-ярмарке "Товары земли Югорской" в г. Ханты-Мансийске. Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) за 2025 год составило 100%.
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 868.67 | 868.64 | 99.9965 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6 | 100 | 427.6 | 427.6 | 100 | 396.47 | 396.44 | 100
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития потребительского рынка» (всего), в том числе: | 868.67 | 868.64 | 99.9965 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6 | 100 | 427.6 | 427.6 | 100 | 396.47 | 396.44 | 100
2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Межбюджетные трансферты из автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Местный бюджет | 868.67 | 868.64 | 99.9965 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6 | 100 | 427.6 | 427.6 | 100 | 396.47 | 396.44 | 100
2.1.4. | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей» (всего), в том числе: | 64959.2 | 64959.2 | 100 | 9027.14 | 9027.14 | 100 | 11148.56 | 11148.56 | 100 | 28426.5 | 28426.5 | 100 | 16357 | 16357 | 100 | Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) отчетного периода составило 100%
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из автономного округа | 64859.2 | 64859.2 | 100 | 9027.14 | 9027.14 | 100 | 11148.56 | 11148.56 | 100 | 28426.5 | 28426.5 | 100 | 16257 | 16257 | 100 | Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) отчетного периода составило 100%
| Местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) отчетного периода составило 100%
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе предоставление финансовой поддержки в форме субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (всего), в том числе: | 64959.2 | 64959.2 | 100 | 9027.14 | 9027.14 | 100 | 11148.56 | 11148.56 | 100 | 28426.5 | 28426.5 | 100 | 16357 | 16357 | 100 | В отчетном периоде предоставлена субсидия на поддержку животноводства одному сельскохозяйственному товаропроизводителю. Также одному сельскохозяйственному товаропроизводителю оказана финансовая поддержка в форме субсидии из средств местного бюджета. Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) за данный период составило 100%, что свидетельствует о полном выполнении запланированных мероприятий и эффективном использовании выделенных средств.
3.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Межбюджетные трансферты из автономного округа | 64859.2 | 64859.2 | 100 | 9027.14 | 9027.14 | 100 | 11148.56 | 11148.56 | 100 | 28426.5 | 28426.5 | 100 | 16257 | 16257 | 100 | В отчетном периоде предоставлена субсидия на поддержку животноводства одному сельскохозяйственному товаропроизводителю.Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) за данный период составило 100%
3.1.3. | Местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | В отчетном периоде одному сельскохозяйственному товаропроизводителю оказана финансовая поддержка в форме субсидии из средств местного бюджета. Исполнение комплексного плана финансирования (сетевого графика) за данный период составило 100%
3.1.4. | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  |  | Согласовано:
муниципальной программы |  |  |  |  | Комитет по финансам администрации города Урай
Уланова Л.В. "______"_________________2026 подпись _______________________________ |  |  |  |  | Хусаинова И.В. "______"_________________2026 подпись _____________
Исполнитель: |  |  |  | Исполнитель: |  |  |  | Исполнитель:
главный специалист отдела развития предпринимательства |  |  |  | главный специалист отдела развития предпринимательства |  |  |  | ведущий специалист отдела развития предпринимательства
управления экономического развития |  |  |  | управления экономического развития |  |  |  | управления экономического развития
администрации города Урай |  |  |  | администрации города Урай |  |  |  | администрации города Урай
Бобылева Г.Н. |  |  |  | Базанкова М.Л. |  |  |  | Бочкарева И.А.

## Отчет о достижении показателей
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной "Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай" за 2025 года
№ | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя муниципальной программы | [8 empty] | Признак возрастания/убывания (В/У) | Примечание <3>
|  |  | отчетный год (план) | 1 квартал (факт) | Степень достижения показателя, % (гр.5/гр.4)*100 | 2 квартал (факт) | Степень достижения показателя, % (гр.7/гр.4)*100 | 3 квартал (факт) | Степень достижения показателя, % (гр.9/гр.4)*100 | отчетный год (факт) | Степень достижения показателя, % (гр.11/гр.4)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Урай
1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 299.4 | 304.6 | 101.7 | 293.18 | 97.9 | 305.98 | 102.2 | 311.7 | 104.1 | В | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2026 - 1 288 ед., среднегодовая численность населения - 41 317 чел.
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 38 | 34.5 | 90.8 | 36.84 | 96.9 | 38.19 | 100.5 | 38.5 | 101.3 | В | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на 10.01.2026 - 2 135 чел. (данные - единого реестра субъектов МСП), численность налогоплатильщиков на профессиональный доход на 15.01.2026 - 3 881 чел. (данные ИФНС), среднесписочная численность работников всех предприятий без субъектов МСП и самозанятых - 9 609 чел. (данные статистики)
3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс.человек | 5.89 | 5.34 | 90.7 | 5.66 | 96.1 | 5.95 | 101 | 6.02 | 102.2 | В | Число работников микро и малых предприятий (юр. лиц) на 10.01.2026 - 1044 чел. , число индивидуальных предпринимателей на 10.01.2026 - 1 091 чел. (данные единого реестра субъектов МСП), численность налогоплатильщиков на профессиональный доход на 15.01.2026 - 3 881 чел. (данные ИФНС).
4. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенный для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень. | % | не менее 80 | 84.8 | 100 | 84.3 | 100 | 84.3 | 100 | 84.4 | 100 | В | Переданное в аренду имущество - 27 ед., общее количество недвижимого имущества в перечне - 32 ед.
5. | Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, предназначенном для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | % | не менее 10 | 15.1 | 100 | 13.2 | 100 | 13.2 | 100 | 13.2 | 100 | В | Количество объектов имущества в перечне муниципального имущества на конец года – 60 ед. количество объектов имущества в перечне муниципального имущества на начало года – 53 ед.
Цель 2. Создание условий для развития потребительского рынка, расширения предложений товаров и услуг на территории города Урай.
6. | Обеспеченность населения стационарными и нестационарными торговыми объектами | Ед. | не менее 142 | 225 | 100 | 226 | 100 | 228 | 100 | 223 | 100 | В | На территории города Урай расположенно 223 стационарных и нестационарных торговых объектов, в соответствии с данными "Реестра объектов потребительского рынка, расположенных на территории города Урай".
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории города Урай.
7 | Увеличение объема валового надоя молока к уровню базового года | % | не менее 1 | Показатель определяется по результатам годового объема валового надоя молока | - | Показатель определяется по результатам годового объема валового надоя молока | - | Показатель определяется по результатам годового объема валового надоя молока | - | 1.03 | 100 | В | В соответствии с плановым значением показателя, в 2025 году предусмотрено увеличение валового надоя молока не менее чем на 1% относительно базового 2024 года (2 263,4 тон), что составляет не менее 2 286,03 тонн. По итогам 2025 года, валовое производство молока составило 2286,8 тонн (данные получателя поддержки - АО "Агроника"). Увеличение составляет более чем на 1% к уровню базового года.
8 | Увеличение производства (реализации) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) к уровню базового года | % | не менее 5 | Показатель определяется по результатам годового объема производства (реализации) молока и молокопродук-тов (в пересчете на молоко) | - | Показатель определяется по результатам годового объема производства (реализации) молока и молокопродук-тов (в пересчете на молоко) | - | Показатель определяется по результатам годового объема производства (реализации) молока и молокопродук-тов (в пересчете на молоко) | - | 14.1 | 100 | В | В соответствии с плановым значением показателя, в 2025 году предусмотрено увеличение производства (реализации) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) не менее чем на 5% относительно базового 2024 года (2 640,0 тонн), что составляет не менее 2 772,0 тонн. По итогам 2025 года, производство (реализация) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) составило 3 012,7 тонн ( данные получателя поддержки - АО "Агроника"). Увеличение составляет более чем на 5% к уровню базового года.